Отчёт о реализации мероприятий ПУРБ, направленные на улучшение экологического состояния (статуса) поверхностных водных объектов (их частей) в бассейне Днепра

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения мероприятия
	Результат исполнения мероприятия

	1
	Инвентаризация поверхностных водных объектов в пилотных бассейнах ВИЕС+   (EUWI+) в Беларуси (Днепр, Припять)


	2019–2020
	В рамках Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы, утверждённой постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. № 205, в 2020 году на территории  Витебской, Гомельской, Минской, Могилевской областей проведена инвентаризации водных объектов: водотоки с площадью водосбора от 30 км2, водоёмы с площадью водной глади от 0,5 км2, родники.

	2
	Реконструкции очистных сооружений и строительства установки по переработке осадка в пределах существующей территории Минской очистной станции


	2025
	На исполнении реализация инвестиционного проекта «Реконструкция Минской очистной станции по ул. Инженерной, 1. Внесение изменений» (заказчик – УП «Минскводоканал»). В октябре 2025 года принято решение о выделении 7 очереди строительства.

В настоящее время строительные работы ведутся в отношении1, 3 и 6 очереди строительства. Проектная документация иных очередей строительства находится на рассмотрении государственной экспертизы. Темпы строительства соответствуют графикам производства работ. Срок реализации проекта, при наличии утверждённого источника финансирования, запланирован на 2028 год.  


	3
	Модернизация очистных сооружений биологической очистки сточных вод Учреждения здравоохранения «Минский областной центр медицинской реабилитации «Загорье» Минского района
	2019–2024
	На данный момент отсутствует необходимость проведения работ по модернизации очистных сооружений. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 2015 г., ежегодно заключаются договоры со сторонними организациями на выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию очистных сооружений, в текущем году заключен договор с ООО «КомплексРемСервис» от 16.02.2024 г. 15/02/2021-ТОК. По результатом отбора проб и проведения измерений ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны  окружающей среды», фактов превышения нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод, установленных в разрешении на специальное водопользование в указанный период не установлено.

	4
	Реконструкция очистных сооружений 

РУП «Червенское ЖКХ» г. Червеня
	2020–2024
	На исполнении. Для поддержания технологической эффективности очистки стоков, повышении энергоэффективности используемого оборудования, а также внедрения элементов автоматизации на очистных сооружениях г. Червеня выполнены работы по замене энергоемкого оборудования, замене запорно-регулирующей арматуры. В 2024 году на очистных сооружениях проведены работы по  ремонту системы аэрации одной секции аэротенка , ремонт распределительного лотка.

	5
	Реконструкция системы канализации      

г.п. Смиловичи Червенского района, включая проектно-изыскательные работы
	2020
	ГП «УКС Червенского района» в рамках строительства объекта: «Инженерные сети к многоквартирному жилому дому в границах ул. Максима Горького - ул. Якуба Коласа в г.п. Смиловичи Червенского района» согласно техническим условиям выполнено строительство новой главной канализационной станции гп. Смиловичи с реконструкцией старых подводящих трубопроводов. 

В настоящее время объект  строительства находится 

в процессе передачи на баланс КУП «Жодинский водоканал».

	6
	Реконструкция очистных сооружений                в пос. Дружный Пуховичского района, включая проектно-изыскательные работы
	2021–2024
	На исполнении. Для проведения работ по реконструкции очистных сооружениях Дружный (Государственное предприятие «Пуховичский водоканал») выполнены проектные работы, стоимость предпроектных работ составила 225000,00 рублей, получено заключение государственной экспертизы № 216/15/25, ожидается выделение бюджетных средств для начала строительства, общая стоимость строительства объекта составит 14 666,752 тыс. рублей, срок проведения работ согласно ПСД – 1 год, на основании Решения Минского областного исполнительного комитета от 29.10.2025 г. № 1195 на 2025 г. выделено бюджетное финансирование в размере 2 155 210,79 рублей, в настоящее время заключен договор с ГП «УКС «Миноблисполкома» на оказание инжиниринговых услуг; начало СМР работ – 2026 год (при наличии финансирования).

	7
	Разработка «Схемы градостроительного развития водно-зеленого диаметра Минска и проект зон охраны объектов историко-культурного развития»
	2019
	Выполнено.

Разработан объект «Схема градостроительного развития водно-зеленого диаметра г. Минска и проект зон охраны объектов историко-культурного наследия» (далее – схема ВЗД) на основании решений Мингорисполкома от 29.03.2018 № 975 «О разработке градостроительных проектов», от 20.09.2018 № 3086 «О внесении изменений в решение Мингорисполкома от 29.03.2018 № 975» (заказчик – комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, разработчик –  УП «Минскградо», объект № 56/2018).

В рамках объекта ОАО «Белреставрация» выступало субподрядчиком на научно-исследовательские и проектные работы по разработке проектов зон охраны историко-культурных ценностей в границах ВЗД. 

В настоящее время проекты зон охраны историко-культурных ценностей находятся на согласовании в Министерстве культуры Республики Беларусь, после чего возможно продолжить согласование схемы ВЗД.

	8
	Разработка мероприятий по контролю водозабора и пополнения поверхностных и подземных вод подземного водного объекта в днепровско-сожских и протерозойских отложениях в районе Минской городской агломерации для предотвращения их загрязнения
	2019–2024
	

	9
	Внедрение современных технологий очистки сточных вод от биогенов на очистных сооружениях г.Осиповичи (Осиповичское ДУКПП «Водоканал») в настоящее время УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» филиал «Бобруйский водоканал
	2019–2022
	В 2023 году разработан строительный проект «Реконструкция очистных сооружений в г.Осиповичи».

 Получено заключение Главгосстройэкспертизы, экологической экспертизы по ПСД от 11.12.2023 № 961–15/23.

 Проводятся работы по объекту «Реконструкция очистных сооружений в г. Осиповичи». Планируемое завершение работ в 2027 году. В начале 2026 планируется акт ввода 1 очереди строительства.

	10
	Научное обоснование и определение объемов работ по очистке Осиповичского водохранилища от донных отложений
	2019–2024
	Работы не проводились.

	11
	Модернизация системы водоотведения               с увеличением производительности очистных сооружений Жодинской ТЭЦ  
	2020
	На исполнении. По состоянию на 01.06.2024 г. разработана предпроектная документация по объекту «Реконструкция очистных сооружений Жодинской ТЭЦ». Пройдена государственная экологическая экспертиза по предпроектной документации. Реализация данного объекта запланирована на 2027 г. при наличии финансирования на 2027 г. при наличии финансирования     РУП «Минскэнерго».

	12
	Реконструкция очистных сооружений              г. Смолевичи с внедрением очистки от соединений фосфора и азота
	2020–2024
	Выполнено, акт ввода от 30.12.2022, Приказ об утверждении акта приемки объекта в эксплуатацию от 30.12.2022 № 160.

Для улучшения работы в 2024 г. ГП «УКС Смолевичского района разработан проект строительства новых очистных сооружений. По информации, представленной Государственным предприятием «УКС Смолевичского района», реконструкция очистных сооружений п. Искра Смолевичского района предусмотрена в составе проекта по объекту «Инженерные сети и благоустройство квартала северо-западной части г. Смолевичи (сети водоснабжения и канализации – 3-я очередь строительства)».

Процент выполненных работ по объекту:

здание мехочистки – 45 %,

блок биологической чистки сточных вод – 95 %, 

воздуходувная станция – 22 %, 

измеритель расхода сточных вод – 34%,

блок обеззараживания сточных вод – 41%, 

КНС собственных нужд – 0%, АБК – 0%,

технологические трубопроводы наружные – 85%.

Всего по договору строительного подряда необходимо выполнить работ на сумму 23 736 770,45 рублей, выполнено работ на сумму 16 960 877,67 руб, остаток не выполненных работ на сумму 6 775 501,06 руб.

Объект не обеспечен финансированием в полном объеме, на 2025 год выделены средства ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в размере 10 840 820 руб, освоено средств в размере 10 075 998,28. Срок ввода в эксплуатацию объекта 2026 г.

	13
	Реконструкция очистных сооружений

КПУП «Борисовводоканал» с внедрением технологий удаления соединений фосфора и азота, обработки осадка
	2019–2023
	В 2022 г. разработана предпроектная документация, выбран проектировщик, срок проектирования сентябрь 2023-декабрь 2024. Завершено проектирование I очереди проекта, получено положительное заключение Госстройэкспертизы  от 29.05.2024 г. №№ 222–15/24 положительное заключение экологической экспертизы № 358/2024 по I очереди. Работы по проектированию приостановлены в связи с не выделением финансирования для проектирования в 2025 году.

	14
	Реконструкция системы канализации г. Борисова: 3-я очередь «Строительство второй нитки напорного коллектора от ГКНС №1 до очистных сооружений» – 3,266 км; 2 очередь «Реконструкция 2-х напорных коллекторов диаметром 500 мм от ГКНС №2 до очистных сооружений» – 12,138 км; 1 очередь «Реконструкция канализационной насосной станции №9» – 0,336 км
	2019–2024
	Выполнен только 1 объект: 2 очередь. «Реконструкция 2-х напорных коллекторов диаметром 500 мм от ГКНС № 2 до очистных сооружений» 12,138 км. 1-я и 3-я очередь не выполнены по причине отсутствия финансирования.

	15
	Строительство очистных сооружений для филиала «Лошница» ОАО «Борисовский мясокомбинат» (свиноферма на 100000 голов), канализационного коллектора Д=200 мм и протяженностью 500 м, ГКНС – 1шт. - производительностью 3840 м3/сут
	2019–2024
	Филиал «Лошница» ОАО «Борисовский мясокомбинат» ликвидирован в 2016 г., на данный момент землепользователь ООО «Л1 Эссетс». Все здания кроме административного здания снесены, строительство приостановлено по причине отсутствия финансирования.

	16
	Реконструкция очистных сооружений

г. Березино, включая проектно-изыскательные работы
	2019
	Выполнено, приказ об утверждении акта приемки в эксплуатацию от 23.01.2019 № 33.

	17
	 Реконструкция очистных сооружений рабочего поселка Елизово Осиповичского района
	2019–2024
	Выполнено. (Акт приемки в эксплуатацию объекта строительства от 16.02.2021 № 35/1).

	18
	Реконструкция очистных сооружений Быховского унитарного производственного коммунального предприятия «Быховрайводоканал» (в настоящее время УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» филиал «Могилевводоканал)
	2019
	Выполнено. (Акт приемки в эксплуатацию объекта строительства от 30.07.2019 № 26).

	19
	Реконструкция водонепроницаемой дамбы вокруг иловых карт Бобруйского УКДПП «Водоканал» в урочище «Гнедовые горы» 
	2020
	Проведены необходимые мероприятия, для предотвращения возможного протекания (произведена отсыпка ограждающих валиков песком). Также, на регулярной основе (два раза в неделю), работниками цеха по эксплуатации очистных сооружений производится обход и визуальный осмотр состояния ограждающих валиков вокруг иловых карт с целью выявления промоин с регистрацией результатов осмотра в соответствующем журнале.

	20
	Строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод г.Светлогорска
	2020–2022
	Не выполнено. Отсутствие финансовых средств.

	21
	Реконструкция очистных сооружений КПУП «Гомельводоканал» с внедрением очистки от соединений фосфора и азота и анаэробной обработки осадка
	2020
	Выполняется. В 2025 году проводились работы по реконструкции песковых и иловых площадок. На данные работы направлено 2,3 млн.руб. собственных средств предприятия (использования механизма льготирования при уплате экологического налога).Работы по реконструкции очистных сооружений продолжаются.



	22
	Строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод в Гомеле
	2019–2020
	При строительстве новых микрорайонов, организацией, обслуживающей систему ливневой канализации г. Гомеля выдаются технические условия, по строительству очистных сооружений

	23
	Реконструкция и расширение очистных сооружений ОАО «Гомельстекло» в р.п. Костюковка г.Гомель
	2019–2023
	По решению Гомельского облисполкома сточные воды будут перенаправлены на очистные сооружения ГП «Гомельводоканал». Очистные сооружения ОАО «Гомельстекло» планируется ликвидировать. Заказчиком по объекту «Возведение канализации от КНС-51 с инвентарным номером 350/С-60073 в мкр.Костюковка до КНС-10 с инвентарным номером 350/С-160152 ПО УЛ.1-Я Иногородняя, 33 в г.Гомеле» является ГП «Гомельводоканал».Проектом предусмотрена прокладка сетей канализации в пределах 11км. ГП «Гомельводоканал» проект разработан и направлен на государственную экспертизу.

	
	Реконструкция очистных сооружений сточных вод Костюковичского УКП «Водоканал» (В настоящее время УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» филиал «Костюковичский водоканал).
	2019–2020
	Заключен договор на разработку предпроектной (предынвестиционной) документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений города Костюковичи, расположенных по адресу: д.Липовка, Костюковичского района».

	25
	Строительство очистных сооружений канализации г. Рогачева
	2019
	Выполнено. Объект введен в эксплуатацию в июне 2020 года.

	26
	Реконструкция очистных сооружений сточных вод РУП «Логойский комхоз». Организация производственного контроля очистки сточных вод на предприятии
	2019
	Выполнено, приказ № 29 от 24.01.2020 г. РУП «Логойский комхоз».

	27
	Реконструкция системы канализации                г. Логойска, включая проектно-изыскательные работы и реконструкцию самотёчного коллектора по ул. К. Либкнехта в г. Логойске
	2020–2024
	Выполнено, приказ № 151 от 31.05.2023 г. РКУП «Вилейский водоканал».

	28
	Модернизация систем управления водоснабжением и водоотведением города Орши (включая проектно-изыскательские работы)
	2018–2020
	Выполнено в рамках Комплекса мер по реализации Программы развития Оршанского района на период до 2023 года, утверждённого постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.01.2019 № 58 (далее -Комплекс мер).

Работы по разработке ГИС и гидравлическому моделированию завершены. Реконструкция канализационного коллектора № 10 в г.Орша (акт ввода в эксплуатацию от 30.06.2023).

Реконструкция канализационных насосных станций №1 и 3 10 в г.Орша (акт ввода в эксплуатацию от 29.12.2023).

Модернизация водозабора «Оршица» в г.Орша (акт ввода в эксплуатацию от 29.12.2023).

Реконструкция водозабора «Южный» со строительством станции обезжелезивания в г.Орша (акт ввода в эксплуатацию от 29.12.2023).

Модернизация канализационных очистных сооружений  г.Орша (акт ввода в эксплуатацию от 29.12.2023).

В связи с аннулированием 6 мая 2022 года финансирования ЕБРР и определением источников финансирования по объектам сроки реализации объектов были смещены.



	29
	Капитальный ремонт с элементами модернизации аэротенков очистных сооружений г. Орша (включая проектно-изыскательские работы)
	2019
	Выполнено в рамках Комплекса мер (акт ввода в эксплуатацию от 30.12.2019).

	30
	Переброс стоков г.п. Болбасово – г. Барань (включая проектно-изыскательские работы), Оршанский район
	2019–2020
	Выполнено в рамках Комплекса мер (акт ввода в эксплуатацию от 11.06.2019).

	31
	Переброска сточных вод г.п. Копысь на очистные сооружения г.Орша (включая проектно-изыскательские работы)
	2019–2020
	Выполнено в рамках Комплекса мер (акт ввода в эксплуатацию от 31.10.2023). Финансирование осуществлялось за счет средств остатка займа Международного банка реконструкции и развития (МБРР), выделенного в 2022 году.

В связи с аннулированием 6 мая 2022 финансирования ЕБРР сроки реализации объектов смещены.

	32
	Капитальный ремонт с элементами модернизации системы водоотведения н.п. Высокое Оршанского района
	2019
	Выполнено в рамках Комплекса мер (акт ввода в эксплуатацию от 27.11.2019).

	33
	Реконструкция очистных сооружений в аг. Межево Оршанского района.

Замена мероприятия: «Переброс сточных вод аг.Межево на очистные сооружения д.Юрцево Оршанского района»
	2019–2020
	Выполнено в рамках Комплекса мер (акт ввода в эксплуатацию от 30.06.2023).

	34
	Реконструкция коммуникаций сточных вод филиала СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов», Оршанский район. 

Замена мероприятия на:

Капитальный ремонт коммуникаций сточных вод филиала СГЦ «Заднепровский» ОАО «Оршанский комбинат хлебопродуктов».
	2019–2020
	Выполнено в 2025 году. Сроки реализации смещены по причине изменений в проектной документации, увеличением стоимости видов планируемых ремонтных работ и оборудования.

	35
	Замена технологического оборудования очистных сооружений свиноводческого комплекса ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный», Оршанский район. 

Замена мероприятия на: Капитальный ремонт с элементами модернизации очистных сооружений свиноводческого комплекса ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный».
	2019
	Выполнено в рамках Комплекса мер (акт ввода в эксплуатацию от 29.11.2021). Срок реализации мероприятия (2021 год) определён Комплексом мер.



	Второй цикл внедрения ПУРБ (2025–2030)

	36
	Строительство дюкера через р. Днепр с ул. Заднепровская до ул. Новаторов (протяженность 0,5 км) – г. Орша
	2019–2025
	Необходимость реализации данного мероприятия отсутствует.

	37
	Реконструкция системы канализации аг. Вишневка Минского района, включая проектно-изыскательные работы
	2025–2027
	

	38
	Реконструкция системы канализации в н.п. Новое Поле Минского района, включая проектно-изыскательные работы
	2025–2030
	

	39
	Реконструкция очистных сооружений аг. Юзуфово Минского района, включая проектно-изыскательные работы
	2025–2028
	Выполнено, в 2023 году объект введён в эксплуатацию.

	40
	Строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод в г. Гомеле (выпуска в реки Сож и Уза)
	2025–2028
	В 2025 году не выполнено. Отсутствие финансовых средств.

	41


	Строительство очистных сооружений поверхностных сточных вод в г. Речице (выпуска в реки Днепр и Ведрич)
	2026–2029
	

	42
	Реконструкция очистных сооружений г. Чечерска
	2026–2030
	

	43
	Реконструкция очистных сооружений г. Лоева
	2025–2029
	В 2025 году проведены работы по замене лотков, очистке каналов и восстановлению обваловки карт полей фильтрации.

	44
	Расширение и реконструкция очистных сооружений г. Жлобина (производительность 35000 м3/сут) с технологией глубокого удаления азота и фосфора
	2025–2029
	В 2025 году не выполнено. Отсутствие финансовых средств.

	45
	Строительство очистных сооружений канализации, перекладка 1,5 км сетей н.п. Белицкий Рогачёвский район
	2025–2028
	Данное мероприятие включено в Государственную программу «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2026–2030 годы». Работы запланированы на 2027–2028 годы. В 2025 году работы не проводились.   

	46
	Реконструкция самотечного коллектора по ул. Дводненко (от КНС-6 до камеры гашения по ул. Сыдько) в количестве 820 м.п., диаметром 600 мм; перекладка напорного коллектора по ул. Дводненко (от КНС-7 до камеры гашения по ул. Сыдько) в количестве 1200 м.п. (2 нитки), диаметром 300 мм; перекладка коллектора по ул. Молодежная (от камеры гашения №3 до камеры гашения №4) с заменой камер гашения в количестве 900 м.п., диаметром 800 мм; перекладка сети канализации по ул. Пушкина в количестве 500 м.п., диаметром 200 мм.  в г. Речица
	2025–2027
	Данное мероприятие включено в Государственную программу «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2026–2030 годы». Работы запланированы на 2027–2028 годы. В 2025 году работы не проводились.   

	47
	Реконструкция очистных сооружений н.п. «Зябровка» Гомельский район
	2025–2030
	Получено заключение экспертизы ДРУП «Госстройэкспертиза» по Гомельской области. Частично выполнен ремонт вторичного отстойника, в части промывки лотков и ремонта отдельных участков наружных стен отстойника

	48
	Реконструкция очистных сооружений г.п. Буда-Кошелево
	2025–2030
	В 2025 году по проекту получено положительное заключение экспертизы.

	49
	Модернизация канализации и очистных сооружений г. Ветка (Реконструкция канализационной сети г. Ветка (7.5 км)) Строительство КНС №4,  КНС №5
	2025–2029
	Очистные сооружения находятся на балансе КЖУП «Ветковское». Работы в 2025 году не проводились.

	50
	Реконструкция сетей водоотведения 2,6 км в Рогачёвском районе
	2025–2029
	Данное мероприятие включено в Государственную программу «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2026–2030 годы». Работы запланированы на 2027–2028 годы. В 2025 году работы не проводились.   

	51
	Реконструкция сетей и сооружений канализации в г. Шклове Шкловского УКП «Жилкомхоз» 
	2025–2027
	В настоящее время УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» филиал «Могилевский водоканал). Выполняется. В 2024 году проведены работы по рекультивации песковых площадок, возведены приёмная камера и фундамент здания решёток, установлены песколовки, смонтированы лотки, трубопровод от насосной станции до здания решеток и камера на выпускном коллекторе. В 2025 году проведено комплексное опробование здания решеток, песколовки, распределительного канала, распределительной чаши первичного отстойника, первичных отстойников, насосного оборудования в насосной сырого осадка, насосов циркулирующего ила, воздуходувки, КНС сливной станции;

- установлена система вертикального и горизонтального дренажа в песковой площадке (1 шт);

- установлена система аэрации в аэротенке и каналах первой очереди;

- проведено опробывание оборудования илоотделения; 

- проводятся пусконаладочные работы первой очереди строительства;

- опробовано здание решет, песколовки, первичные отстойники, насосы сырого осадка, насосы циркулирующего ила, воздуходувки;

- секция аэротенок поставлена на контакт для наращивания ила.

Произведена процедура закупки технологического оборудования. Освоено за 2025 год: 20 406 639,97 руб. Планируемое завершение работ  - 2026 год.

	52
	Реконструкция сетей и сооружений очистки сточных вод в г.Славгороде Славгородского УКП «Жилкомхоз»
	2025–2027
	В настоящее время данный объект не входит в Перечень инфраструктурных объектов, возведение (реконструкция) которых планируется в период реализации программы (согласно приложению 3 к государственной программе «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2026 – 2030 годы)

	53
	Строительство главного канализационного коллектора в г. Могилеве
	2025–2028
	Выполнено. Акт ввода от 30.05.2019 г.

	54
	Реконструкция очистных сооружений в г.п. Краснополье
	2026–2030
	В настоящее время данный объект не входит в Перечень инфраструктурных объектов, возведение (реконструкция) которых планируется в период реализации программы (согласно приложению 3 к государственной программе «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2026 – 2030 годы)

	55
	Реконструкция очистных сооружений ЧДЛПУП «Детсткий санаторий «Свислочь» Осиповичского района
	2025–2027
	ДУП «Детский санаторий «Свислочь» заключен договор с ООО «ТехноКонтроль» от 30.05.2025 года, согласно которому данная инженерная организация принимает на себя обязательства по комплексному управлению строительной деятельностью с обязательным осуществлением технического надзора при строительстве объекта. В настоящее время проводится актуализация проектной документации по объекту: «Реконструкция очистных сооружений бытовой канализации Дочернего унитарного предприятия «Детский санаторий «Свислочь» по ул.Клименко, 139/13 в аг.Свислочь Овиповичского района».

	56
	Строительство очистных сооружений на свиноводческом комплексе СПК «Мазоловский» Мстиславского района
	2025–2028
	В 2025 году выполнен снос объекта «Строительство очистных сооружений на свиноводческом комплексе СПК «Мазоловский» Мстиславского района»

	57
	Капитальный ремонт системы навозоудаления комплекса по откорму и выращиванию КРС н.п. Тушково ОАО «Горецкая райагропромтехника»
	2025–2026
	 Выполнено (акт приемки в эксплуатацию от 27.08.2024 № 122/1-А)

	58
	Реконструкция очистных сооружений в г. Быхове УКПП «Быховрайводоканал»
	2025–2027
	В настоящее время УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» филиал «Могилевский водоканал. Выполнено. (Акт приемки в эксплуатацию объекта строительства от 30.07.2019 № 26).

	59
	Реконструкция очистных сооружений в г. Мстиславле Мстиславского УКПП «Водоканал» 
	2025–2030
	В настоящее время УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» филиал «Могилевский водоканал. Выполнено (акт ввода в эксплуатацию от 18.12.2023)

	60
	Реконструкция сетей и сооружений канализации в г. Кричеве
	2025–2030
	В настоящее время УПКП ВКХ «Могилевоблводоканал» филиал «Костюковичский водоканал. Выполняется. В 2024 году возведены сооружения биоблока и резервуара под производственным зданием. 

В 2025 году проведено комплексное опробывание секций аэротенков;

- комплекс биологической очистки прошел опробывание, проводятся пуско-наладочные работы;

- построен корпус АБК;

- ведется наладка автоматики;

- секция аэротенок поставлена на контакт для наращивания ила.

Освоено за 2025 год: 8 778 942,92 руб.
Планируемое завершение работ в 2026 году

	61
	Реконструкция очистных сооружений агрогородка Дашковка Могилевского района
	2025–2030
	Выполнено (акт ввода в эксплуатацию от 26.06.2023)

	62
	Реконструкция очистных сооружений агрогородка Солтановка Могилевского района
	2025–2028
	В настоящее время данный объект не входит в Перечень инфраструктурных объектов, возведение (реконструкция) которых планируется в период реализации программы (согласно приложению 3 к государственной программе «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2026 – 2030 годы)


PAGE  
2

